## PLAN DE TRABAJO 2023
PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2023
|  | CÓDIGO: |  | VERSIÓN: | VERSIÓN: |  |  |  | PÁGINA:
|  | PE-F-01 |  | 2 | 2019-05-02 |  |  |  | 1 DE 1
BPIN | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO | META DEL PLAN DE DESARROLLO | ACCIÓN | INVERSIÓN POAI INICIAL | TIEMPO |  | LUGAR | RESPONSABLE
[6 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
2021005500108 | APORTES PARA LOS CREADORES Y GESTORES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DEL META | Creadores y gestores culturales beneficiados | Apoyar a los entes territoriales en la aplicación de recursos a creadores y gestores culturales para que accedan a los beneficios económicos complementarios -BEPS- . | Otorgar Beneficios Económicos periódicos- BEPS a los creadores y gestores culturales | 1802847138 | Febrero | Agosto | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Entidades territoriales apoyadas con acceso aplicación recursos para BEPS | Apoyar a los entes territoriales en la aplicación de recursos a creadores y gestores culturales para que accedan a los beneficios económicos complementarios -BEPS- . | Gestionar y realizar convocatoria para beneficiar Creadores y gestores culturales. | 33000000 | Febrero | Agosto | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
1835847138
2022005500168 | AMPLIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA DE LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL META | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Organizar y desarrollar 8 actividades culturales que permitan promocionar las bibliotecas públicas que conforman la Red del Meta. | Desarrollar actividades culturales y artísticas continúas para fortalecer la prestación de servicios bibliotecarios y de extensión bibliotecaria, en la Red del Meta. | 236000000 | Febrero | Junio | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Organizar y desarrollar 8 actividades culturales que permitan promocionar las bibliotecas públicas que conforman la Red del Meta. | Organizar y desarrollar el Festival Departamental de Lectura, Escritura y Oralidad del Meta. | 130000000 | Febrero | Junio | Villavicencio | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Bibliotecarios capacitados | Fortalecer los conocimientos y competencias de 40 bibliotecarios de la red departamental con la participación en eventos, del ámbito nacional, departamental y/o regional. | Otorgar incentivos a los bibliotecarios de la Red del Meta, como estrategia de fortalecimiento de sus competencias relacionados con el mundo de la lectura, la escritura y las bibliotecas. | 25000000 | Febrero | Junio | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Bibliotecarios capacitados | Fortalecer los conocimientos y competencias de 40 bibliotecarios de la red departamental con la participación en eventos, del ámbito nacional, departamental y/o regional. | Capacitar a bibliotecarios a través de encuentros, eventos y/o transferencias de conocimiento departamentales, Nacionales e internacionales. | 90000000 | Febrero | Diciembre | Departamento del Meta y escenarios nacionales | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Bibliotecarios capacitados | Fortalecer los conocimientos y competencias de 40 bibliotecarios de la red departamental con la participación en eventos, del ámbito nacional, departamental y/o regional. | Realizar procesos formativos y de actualización de conocimientos para el fortalecimiento de la labor bibliotecaria con acompañamiento de la biblioteca nacional. | 45000000 | Febrero | Diciembre | San Martín. | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales | Dotar a las bibliotecas públicas que conforman la Red del Departamento con 1.800 materiales de lectura. | Gestionar y entregar dotaciones de material de lectura a las bibiliotecas públicas que conforman la Red y a espacios no convencionales (impreso y/o digital) | 335000001 | Febrero | Septiembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Usuarios atendidos | Dotar a las bibliotecas públicas que conforman la Red Departamental con muebles y equipos tecnológicos y tiflotecnológicos para la atención de 3.000 usuarios. | Fortalecer espacios bibliotecarios mediante la adquisición y entrega de mobiliario, equipos tecnológicos y tiflotecnológicos a la red de bibliotecas públicas de la Red del Meta. | 110000000 | Febrero | Septiembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Usuarios atendidos | Promover la lectura y la escritura para 2.500 personas de los diversos grupos etarios, poblacionales y sectores vulnerables, del área urbana y rural del Departamento. | Dar continuidad al Programa de Promoción de lectura, escritura y oralidad para fomentar en 2.000 usuarios hábitos en los diferentes grupos poblacionales y etarios | 504447138 | Febrero | Noviembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Usuarios atendidos | Promover la lectura y la escritura para 2.500 personas de los diversos grupos etarios, poblacionales y sectores vulnerables, del área urbana y rural del Departamento. | Dar continuidad al programa de los distintos lenguajes de discapacidad y que están dirigidos a población con y sin discapacidad. | 30000000 | Febrero | Noviembre | Villavicencio | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Usuarios atendidos | Implementar acciones para la sostenibilidad de las Bibliotecas Públicas, que mejoren la prestación de los servicios y permitan la atención de 500.000 usuarios. | Apoyar el proceso de Implementación del software KOHA, para fortalecer la gestión de las bibliotecas públicas que conforman la Red. | 79000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Usuarios atendidos | Implementar acciones para la sostenibilidad de las Bibliotecas Públicas, que mejoren la prestación de los servicios y permitan la atención de 500.000 usuarios. | Brindar apoyo y/o asistencia técnica en procesos de planificación y gestión bibliotecaria, mejorando la prestación de servicios bibliotecarios a los usuarios de la red del Meta. | 180000000 | Febrero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Encuentros realizados | Realizar 4 encuentros para la evaluación y el seguimiento al Plan Departamental de Lectura escritura y bibliotecas públicas. | Realizar 1 encuentro para apoyar el proceso de Implementación, seguimiento y evalaución del Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas. | 38400000 | Febrero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
1802847139
2022005500153 | APOYO A PROCESOS DE CIRCULACIÓN DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES “CULTURA PARA TODOS” EN EL DEPARTAMENTO DEL META | Producciones artísticas en circulación | Apoyar la producción y circulación de 16 contenidos culturales en diferentes formatos y medios de comunicación. | Realizar creación, producción y circulación de contenidos culturales y artísticos en diferentes formatos y medios de comunicación. | 220000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Realizar 12 concursos y festivales, dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, población diversa y mujer. | Realizar creación de semilleros de artistas y creadores culturales, con niños y adolescentes entre los 3 y 15 años, pertenecientes a instituciones educativas del departamento del Meta. | 25000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Realizar 12 concursos y festivales, dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, población diversa y mujer. | Realizar actividades culturales con enfoque de genero e igualdad de derechos y oportunidades a través de concursos y festivales culturales dirigidos a población diversa y mujer | 30000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Organizar y desarrollar 11 encuentros, festivales y eventos de circulación de las diferentes áreas artísticas. | Realizar 1 encuentro cultural y creativo de los municipios con Áreas de Desarrollar Naranja ADN del departamento del Meta. | 30000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Organizar y desarrollar 11 encuentros, festivales y eventos de circulación de las diferentes áreas artísticas. | Realizar el Festival Nacional de Teatro "José Manuel Giraldo Mantilla", para le fortalecimiento de las artes escénicas. | 150000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Organizar y desarrollar 11 encuentros, festivales y eventos de circulación de las diferentes áreas artísticas. | Desarrollar muestras artísticas y eventos especiales de circulación por cada área en diferentes escenarios covencionale y no convencionales | 350000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Impulsar y apoyar 16 eventos Departamentales de la Cultura y el Arte del área rural. | Reconocer los territorios rurales mediante eventos orientados al fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales de estas poblaciones. | 30000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Espectáculos artísticos realizados | Garantizar la producción y realización de 32 eventos, espectáculos artísticos y culturales en el Teatro La Vorágine y sus espacios adyacentes.. | Realizar actividades culturales con en el Teatro La Vorágine y sus espacios adyacentes | 60000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Desarrollar 32 eventos y exposiciones para fomentar las artes plásticas y visuales. | Desarrollar eventos, exposiciones e itinerancias en el Departamento para fomentar las artes plásticas y visuales. | 170000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Producciones artísticas en circulación | Apoyar y promover 14 ediciones de publicaciones culturales, artísticas y literarias de los creadores regionales. | Apoyar y promover ediciones de publicaciones culturales, artísticas y literarias de los creadores regionales. | 100000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Producciones artísticas en circulación | Apoyar y poner en circulación 13 producciones artísticas de las diferentes prácticas en diversos escenarios nacionales e internacionales. | Apoyar y poner en circulación producciones artísticas de las diferentes prácticas en diversos escenarios nacionales e internacionales. | 100000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Realizar 16 encuentros, concursos y festivales musicales en las diferentes prácticas para la circulación de los procesos formativos. | Realizar actividades culturales con para promover el reconocimiento y la socialización de los procesos de formación artística | 150000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Realizar 26 conciertos que fortalezcan al Coro Departamental del Meta y la Escuela de Bandolas del Meta. | Realizar eventos de circulación del repertorio musical del Coro Departamental del Meta y la Escuela de Bandolas del Meta. | 50000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Crear 1 Orquesta Filarmónica del Meta y realizar 19 conciertos. | Realizar la creación de la Orquesta Filarmónica del Meta y la realización de 6 conciertos. | 350000001 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Apoyar 130 eventos y festividades del departamento del Meta, mediante la participación de artistas, montajes y puestas en escena de espectáculos artísticos, presentadores y jurados del folclor llanero, otros géneros musicales y diferentes áreas artísticas | Apoyar la realización de eventos culturales con la presentación de artistas de las diferentes áreas, participación de jurados y presentadores y montajes y puestas en escena de espectáculos artísticos. | 1020000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Realizar 4 Torneos Internacionales del Joropo "Miguel Ángel Martín" y sus eventos constitutivos. | Producir y realizar el 55° Torneo Internacional del Joropo, Joropódromo, Joropo Académico, tarimas y eventos alternos de promoción del folclor llanero. | 2 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Realizar y apoyar 12 encuentros, festivales y eventos de los diferentes grupos poblacionales y étnicos existentes en el Departamento. | Apoyar la realización de encuentros de saberes, diálogo o actividades culturales beneficiando a pueblos indígenas para la preservación de sus tradiciones. | 30000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Realizar y apoyar 12 encuentros, festivales y eventos de los diferentes grupos poblacionales y étnicos existentes en el Departamento. | Apoyar la realización de encuentros o eventos para visibilización de manifestaciones culturales propias de la población Afrometense. | 30000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Realizar y apoyar 12 encuentros, festivales y eventos de los diferentes grupos poblacionales y étnicos existentes en el Departamento. | Apoyar la realización de encuentros, eventos o actividades para el reconocimiento y promoción de las nuevas tendencias culturales urbanas. | 25000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Realizar y apoyar 12 encuentros, festivales y eventos de los diferentes grupos poblacionales y étnicos existentes en el Departamento. | Apoyar la realización de encuentros, eventos o actividades de narrativas de memoria con la población víctima del conflicto armado. | 35000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Realizar y apoyar 12 encuentros, festivales y eventos de los diferentes grupos poblacionales y étnicos existentes en el Departamento. | Apoyar la realización de encuentros, eventos o actividades artísticos o culturales de población con discapacidad. | 50000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Realizar y apoyar 12 encuentros, festivales y eventos de los diferentes grupos poblacionales y étnicos existentes en el Departamento. | Apoyar la realización de encuentros, eventos o actividades artísticas o culturales de personas mayores. | 30000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Implementar 5 acciones lúdicas y artísticas para fortalecer la cultura ciudadana al servicio de la gente. | Implementar acciones lúdicas y artísticas para fortalecer la cultura ciudadana al servicio de la gente. | 32000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Estímulos otorgados al sector artístico | Otorgar 50 estímulos, mediante el Programa Departamental de Estímulos en las diferentes áreas artísticas y culturales. | Realizar convocatoría pública para brindar estímulos o incentivos para activación y dinamización de las diferentes áreas artísticas (creación - gestión - circulación) | 250000006 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Estímulos otorgados al sector artístico | Otorgar 12 estímulos para apoyar y fortalecer iniciativas de emprendimiento cultural en las diferentes prácticas artísticas, mediante convocatoria pública. | Brindar estímulos o incentivos para activación y dinamización del emprendimiento cultural de las diferentes áreas artísticas (creación - gestión - circulación) | 104000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Estímulos otorgados al sector artístico | Otorgar 15 estímulos, que apoyen, impulsen y promuevan el emprendimiento y la asociatividad, para el fortalecimiento de la investigación, creación y producción musical. | Brindar estímulos o incentivos para la activación y dinamización del ecosistema de la música que promueva el emprendimiento y la asociatividad (Investigación - producción - creación) | 69999994 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
3491000003
2022005500147 | FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL INCLUSIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL META | Artistas capacitados | Desarrollar laboratorios de creación, procesos de formación, investigación y actualización de 155 artistas y gestores culturales en las áreas artísticas y el emprendimiento cultural. | Realizar o apoyar procesos de certificación de artistas y gestores culturales del departamento en las áreas artísticas, culturales y patrimoniales. | 30000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Capacitaciones de educación informal realizadas | Crear y poner en marcha la Escuela de Artes y Oficios, mediante la ejecución de 13 talleres de capacitación para la recuperación de las prácticas artesanales tradicionales. | Adelantar o apoyar procesos de formación y talleres escuela para la recuperación del patrimonio, los oficios tradicionales y artesanales del Meta. | 64800000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Capacitaciones de educación informal realizadas | Crear la Unidad de Trabajo Rural de Cultura, para fortalecer los espacios de paz y reconciliación, mediante el desarrollo de 17 talleres a formadores de tejido social en los sitios neurálgicos de conflicto. | Generar espacios rurales de paz y reconciliación mediante la realización de talleres o procesos de creación y emprendimiento para capacitación informal. | 108000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Cursos realizados | Efectuar 8 capacitaciones a actores, organizaciones y entidades del sector en la formulación y gestión de proyectos culturales. | Realizar cursos o talleres para fortalecer las competencias del sector cultural en la formulación y gestión de proyectos culturales, artísticos y patrimoniales. | 200000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Capacitaciones de educación informal realizadas | Desarrollar 16 capacitaciones, dirigidas a formadores y artistas del área de música. | Realizar cursos o talleres para actualizar y fortalecer competencias pedagógicas y artística a través de la estrategia “Formador de formadores”. | 21000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Agentes culturales y educativos capacitados | Crear el programa "Gestores de cultura" con formación a 500 personas en el nivel de educación media en las áreas cultural, turística y ecológica. | Capacitar actores culturales para el empoderamiento social y comunitario a través de “Estudiantes de IE del Meta como Gestores de Cultura”. | 18000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Cupos de educación formal ofertados | Gestionar la creación de la Facultad de Artes, como oferta educativa en el Departamento | Apoyar formación de actores culturales para acceso y/o permanencia educación superior | 1 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Cursos realizados | Apoyar y fortalecer 110 procesos de formación de las Escuelas Municipales de Música, creadas mediante Acuerdo municipal. | Realizar procesos de formación o talleres de pedagogía y dirección musical dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, atendiendo de forma inclusiva a población mujer, N.A.R.P., e indígena. | 300000001 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Personas capacitadas | Implementar y generar espacios para procesos de formación artística, dirigidos a 4.000 personas en sus diferentes ciclos de vida y diversos grupos poblacionales. | Generar espacios para realizar procesos de formación en diferentes áreas artísticas dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, atendiendo de forma inclusiva a población mujer, N.A.R.P., e indígena. | 240000001 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Personas capacitadas | Implementar y generar espacios para procesos de formación artística, dirigidos a 4.000 personas en sus diferentes ciclos de vida y diversos grupos poblacionales. | Realizar talleres de formación en lenguaje de señas y o diversos lenguajes inclusivos para formadores. | 21000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Personas capacitadas | Implementar y generar espacios para procesos de formación artística, dirigidos a 4.000 personas en sus diferentes ciclos de vida y diversos grupos poblacionales. | Realizar procesos de formación cultural y artística dirigido a personas con discapacidad | 14400000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Cursos realizados | Apoyar y fortalecer 110 procesos de formación de las Escuelas Municipales de Música, creadas mediante Acuerdo municipal. | Realizar procesos de formación cultural y artística dirigido a personas con discapacidad | 18000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Personas capacitadas | Implementar y generar espacios para procesos de formación artística, dirigidos a 4.000 personas en sus diferentes ciclos de vida y diversos grupos poblacionales. | Adelantar cursos o talleres de formación audiovisual y cinematografía. | 25000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Personas capacitadas | Implementar y generar espacios para procesos de formación artística, dirigidos a 4.000 personas en sus diferentes ciclos de vida y diversos grupos poblacionales. | Apoyar financiamiento y generación de procesos formativos destinados al fortalecimiento de la actividad teatral y circense. | 30000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Personas capacitadas | Implementar y generar espacios para procesos de formación artística, dirigidos a 4.000 personas en sus diferentes ciclos de vida y diversos grupos poblacionales. | Desarrollar diplomados de formación especializada en las subáreas de cinematografía (guión, fotografía, sonido, dirección, arte, producción, actuación, montaje) para los agentes del sector. | 50000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Personas capacitadas | Implementar y generar espacios para procesos de formación artística, dirigidos a 4.000 personas en sus diferentes ciclos de vida y diversos grupos poblacionales. | Generar espacios para capacitación de miembros del área de literatura en temas a fines al desarrollo y emprendimiento empresarial. | 30009668 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
1170209671
2022005500150 | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN EL SECTOR CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META | Encuentros realizados | Realizar 16 encuentros para consolidar el funcionamiento y operatividad de las instancias y espacios de participación cultural de los entes territoriales. | Realizar encuentros para consolidar el funcionamiento y operatividad de las instancias y espacios de participación cultural de los entes territoriales. | 60000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Encuentros realizados | Realizar 8 encuentros para apoyar la operatividad y funcionamiento del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y los Comités Municipales de Patrimonio Cultural. | Realizar encuentros para apoyar la operatividad y funcionamiento del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y los grupos de vígias de Patrimonio Cultural municipales | 20000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Realizar seguimiento y evaluación de la Política Pública Cultural del departamento del Meta. | Realizar documento técnico de seguimiento y evaluación de la Política Pública Cultural del departamento del Meta. | 55000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Realizar la implementación, seguimiento y evaluación al Plan Departamental de Artes del Meta 2019-2029. | Realizar documento técnico de implementación, seguimiento y evaluación al Plan Departamental de Artes del Meta 2019-2029. | 21000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Realizar la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Departamental de Música del Meta 2019-2029 | Realizar documento técnico de implementación, seguimiento y evaluación del Plan Departamental de Música del Meta 2019-2029 | 20000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Reportes disponibles con los datos sectoriales | Crear y poner en marcha un Observatorio Cultural del Meta, que arroje información sobre el estado, desarrollo y prospectiva del sector. | Generar reportes de información sobre el estado, desarrollo y prospectiva del sector. | 180000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Sistema de información del sector artístico y cultural en operación | Fortalecer el Sistema Departamental de Información Cultural con la actualización de bases de datos y el registro de convocatorias, información y eventos de interés artístico y cultural. | Fortalecer el Sistema Departamental de Información Cultural con la actualización de bases de datos y el registro de convocatorias, información y eventos de interés artístico y cultural. | 46400000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Reportes disponibles con los datos sectoriales | Crear y poner en funcionamiento la plataforma digital Telellanos, para la integración y difusión de las actividades de turismo, medio ambiente y cultura del Departamento. | Rportes e información de bienes y servicios culturales de la estrategia Ruta Chigüire. | 1 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Entidades territoriales asesoradas en gestión cultural | Prestar asistencia a 29 entes territoriales en gestión y seguimiento a los proyectos de patrimonio y de personas con discapacidad, para ser cofinanciados con recursos de Impuesto Nacional al Consumo -INC- a la telefonía móvil. | Prestar asistencia a entes territoriales en gestión y seguimiento a los proyectos de patrimonio y de personas con discapacidad, para ser cofinanciados con recursos de Impuesto Nacional al Consumo -INC- a la telefonía móvil. | 33000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Centros culturales adecuados | Gestionar la realización de 3 obras de infraestructura cultural para el desarrollo de procesos de formación, creación y circulación de bienes y servicios culturales, así como de prestación de servicios bibliotecarios para las comunidades metenses. | Gestionar la realización de obras de infraestructura cultural para el desarrollo de procesos de formación, creación y circulación de bienes y servicios culturales, así como de prestación de servicios bibliotecarios para las comunidades metenses. | 1 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Centros musicales dotados | Dotar con instrumentos musicales y elementos de mantenimiento a 45 espacios e instalaciones de circulación y formación musicales. | Dotar con instrumentos musicales y elementos de mantenimiento a espacios e instalaciones de circulación y formación musicales. | 150000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Centros culturales con adecuaciones físicas | Fortalecer 3 espacios e instalaciones de circulación y/o formación musical, con adecuaciones físicas. | Fortalecer espacios e instalaciones de circulación y/o formación musical, con adecuaciones físicas. | 1 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
585400003
2022005500145 | PROTECCIÓN, SALVAGUARDIA, CONSERVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META | Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura | Implementar 8 programaciones culturales para fotalecer el Museo Arqueológico de la cultura Guayupe de Puerto Santander, municipio de Fuentedeoro. | Crear y desarrollar una agenda cultural que fortalezca la circulación de las exposiciones del Museo Guayupe. | 40000000 | Febrero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | Realizar 7 Planes Especiales de Salvaguardia -PES- del Departamento y otras tradiciones y manifestaciones autóctonas, la cultura del río y las culturas indígenas y afro, así como investigaciones para la construcción de memoria histórica en los entes terri | Realizar identificación, registro, documentación y acciones necesarias para el proceso de reconocimiento de las manifestaciones inmateriales del departamento. | 272364000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | Realizar 7 Planes Especiales de Salvaguardia -PES- del Departamento y otras tradiciones y manifestaciones autóctonas, la cultura del río y las culturas indígenas y afro, así como investigaciones para la construcción de memoria histórica en los entes terri | Realizar diseño e implementación de Planes Especiales de Salvaguardia del departamento del Meta | 423900000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | Realizar 4 acciones contempladas en los planes Especiales de Salvaguardia -PES- de las manifestaciones que hacen parte de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de los ámbitos nacional y departamental de las expresiones culturales del | Apoyar la implementación de las acciones contenidas en Planes Especiales de salvaguardia- PES. | 100000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Capacitaciones realizadas | Realizar 7 capacitaciones y acciones pedagógicas y lúdicas, que permitan la creación y operatividad del Programa de Vigías del Patrimonio Cultural en el Departamento. | Capacitar grupos de Vigías del patrimonio mediante acciones lúdicas y pedagógicas. | 61000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Documentos de investigación realizados | Gestionar la creación y operatividad del Centro de patrimonio Cultural del Meta. | Realizar documentos del material bibliográfico gestionado a través del centro de patrimonio del Meta. | 161000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Museos construidos | Gestionar la creación del Museo del Meta, para fortalecer la herencia cultural del Meta y formar públicos en producción contemporánea. | Garantizar espacios físicos y actividades de promoción en el desarrollo de las funciones museológicas. | 453400000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Capacitaciones realizadas | Implementar 7 talleres, reuniones y encuentros para la reconstrucción y resignificación de la memoria colectiva. | Realizar capacitaciones, eventos y actividades para la reconstrucción de la memoria colectiva | 30000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
|  | Planes de conservación ejecutados | Ejecutar 3 Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP- y de patrimonio arqueológico del Departamento. | Realizar acciones para protección patrimonial asociada a la realización de Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP- y de patrimonio arqueológico PMA del Departamento. | 185000000 | Enero | Diciembre | 29 Municipios | SERGIO ANDRES PALMA Sub Director Operativo
1726664000
| Total Estimado Inversión 2023 |  |  |  | 10611967954